Программа антирисковых мер

МБОУ СОШ с. Могилевка

по риску

# «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

с. Могилевка

2022 г.

# Цель и задачи реализации программы

**Цель*:*** Снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

# Задачи:

* 1. Провести анализ уровня учебной мотивации;
  2. Организовать повышение квалификации педагогов по преодолению рисков учебной неуспешности;
  3. Совершенствовать и развивать профессиональное мастерство, педагогические технологии, формы, методы и средства обучения.

# Целевые показатели:

* 1. Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы (30%);
  2. Наличие плана работы со слабоуспевающими учащимися и внесение корректировки в образовательные программы;
  3. Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах (40%);
  4. Количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР (30%).
  5. Количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании (100%);

# Методы сбора и обработки информации:

1. Диагностика уровня учебной мотивации среди обучающихся;
2. Анализ результатов диагностики;
3. Аналитические справки.

# Сроки реализации проекта:

**Первый этап** (март-апрель 2022 года) – подготовительный.

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.

**Второй этап** (май- ноябрь 2022 года) – эксперементально-внедренческий. Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.

**Третий этап** (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции.

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы.

**Четвертый этап** (декабрь 2022 года) – этап итогового контроля. Цель: подведение итогов реализации Программы.

# Меры/мероприятия по достижению цели и задач.

|  |  |
| --- | --- |
| **Задача** | **Мероприятие** |
| 1.Провести анализ уровня учебной | 1.Проведение диагностики уровня |
| мотивации. | учебной мотивации среди |
|  | обучающихся, выявление ведущих |
|  | учебных мотивов |
|  | 2.Анализ результатов диагностики |
|  | 3.Составление индивидуальных |
|  | планов работы по повышению |
|  | мотивации обучающихся |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 4.Провести корректировку методик работы педагогов и образовательных  программ |
| 2. Организовать повышение квалификации педагогов | 1.Участие педагогов в методических вебинарах по преодолению рисков  учебной неуспешности. |
| 3.Совершенствовать и развивать профессиональное мастерство, педагогические технологии, формы, методы и средства обучения | 1.Организация и проведение заседаний педагогических советов:  «Формирование читательской грамотности как условие повышения результатов обучения»; «Как  повысить учебную мотивацию обучающихся». |

1. **Ожидаемые результаты:**
   1. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности.
   2. Повышение доли педагогов, повысивших уровень квалификации по обучению новым технологиям.
   3. Повышение доли учащихся, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиад.

# Исполнители

Администрация, педагогический коллектив школы.

1. **Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи | Мероприятия, направленные на преодоления  рискового фактора | Сроки  исполнения | Ответственные | Участники |
| 1. | Провести анализ уровня учебной мотивации. | Проведение диагностики уровня учебной мотивации среди обучающихся, выявление ведущих учебных  мотивов | Январь 2022 | Классные руководители | Обучающиеся |
| Анализ результатов диагностики | февраль 2022 | Заместитель  директора по УВР | Заместитель  директора по УВР |
| Составление индивидуальных планов работы по повышению мотивации обучающихся | март 2022 | Администрация школы, классные  руководители | Педагогическое сообщество |
| Провести корректировку методик работы педагогов  и образовательных программ | Март 2022 | Педагоги-  предметники | Педагоги |
| 2. | Организовать повышение  квалификации педагогов | Участие педагогов в методических вебинарах по преодолению рисков учебной неуспешности. | В течении 2022-2023 г. | Заместитель  директора по УВР | Педагоги |
| 3. | Совершенствовать и развивать  профессиональное мастерство, педагогические технологии, формы,  методы и средства обучения | Организация и проведение заседаний педагогических советов: «Формирование  читательской грамотности как условие повышения результатов обучения»; «Как повысить учебную  мотивацию обучающихся». | Май 2022 | Заместитель директора по УВР,  руководители ШМО | Педагогическое сообщество |